## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Самара" | [14 empty] | по ОКПО
(организация)
Поликлиника №1 г.Самара, ул. Агибалова 12 | [14 empty] | БЕ
(структурное подразделение)
[10 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  | Директор
(должность)
Т.Ю. Нечаева
[10 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления
26.07.2023
Основное средство (здание, оборудование)
Инвентарный номер | [6 empty] | 7100707
Местонахождение объекта | [6 empty] | Поликлиника №1 на ст. Самара по адресу: г.Самара, ул. Агибалова 12.
Комиссия в составе: |  |  |  |  | Морозова О.А.; Кузьмин А.Б.; Сугоняк А.В.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
Наружная пожарная лестница №1 и №2 типа П-1-2 по СНиП 21-01-97 прошла испытания но не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254 – 2009 На основании результатов проведенных испытаний НЕ ВОЗМОЖНЫМ использование представленного объекта по назначению
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [8 empty] | 1935
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Материал стен кирпич
Материал перекрытий железобетон
Материал фундамента сборный железобетонный
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
Переустройства пожарных наружных лестниц
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [6 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество |  | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | [6 empty] | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
Раздел 1.Демонтаж (лестница №1) и монтаж (лестница №1)
1 |  |  |  | Демонтаж.Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | [7 empty] | 1 т конструкций |  | 0.18602
2 |  |  |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | [7 empty] | 1 т конструкций |  | 0.45035
2.1 |  |  |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | [7 empty] | т |  | 0.45035
2.2 |  |  |  | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), из конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из гильзостержневых устройств | [6 empty] | 0.450354*0.0222 | т |  | 0.01
3 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | [6 empty] | 14.784/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.1478
4 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | [6 empty] | 14.784/100 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.1478
Раздел 2.Демонтаж (лестница №2) и монтаж (лестница №2)
5 |  |  |  | Демонтаж.Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | [7 empty] | 1 т конструкций |  | 0.19443
6 |  |  |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | [7 empty] | 1 т конструкций |  | 0.47406
6.1 |  |  |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | [7 empty] | т |  | 0.47406
6.2 |  |  |  | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), из конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из гильзостержневых устройств | [6 empty] | 0.474064*0.02109 | т |  | 0.01
7 |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.15634
8 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.15634
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)