## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Самара" | [13 empty] | по ОКПО
(организация)
Поликлиника № 1 на станции Самара, г.Самара, ул.Агибалова, 12 | [13 empty] | БЕ
(структурное подразделение)
[10 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  | Директор
(должность)
Гейдешман Е.С.
[10 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления
[8 empty] | 605.09.22 |  | 28.09.2022
Основное средство (здание, оборудование)
Инвентарный номер | [6 empty] | 7100707
Местонахождение объекта | [6 empty] | Поликлиника №1 на ст. Самара по адресу: г.Самара, ул. Агибалова 12.
Комиссия в составе: |  |  |  |  | Морозова О.А.; Кузьмин А.Б.; Сугоняк А.В.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
на лежаке ХВС наличие хомутов, коррозия отдельных мест, коррозия на отводах, ржавые подтёки (свищи)
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [8 empty] | 1935
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Материал стен кирпич
Материал перекрытий железобетон
Материал фундамента сборный железобетонный
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
Требуется заменна лежака ХВС
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [6 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | [6 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Раздел Демонтаж розлива ХВС
1 |  |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм | [7 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.84
Раздел Потолок типа "Армстронг"
2 |  |  |  | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1.43
3 |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1.43
Раздел Монтаж розлива ХВС
4 |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | [7 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.84
4.1 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 40х40 мм(расчет:43шт*(1,85*2м=159кг)) | [6 empty] | 0.84*0.18929 | т |  | 0.159
4.2 |  |  |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | [7 empty] | шт. |  | 1
5 |  |  |  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (прим.окраска сварных швов Д=108, опор ) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.29
5.1 |  |  |  | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | [6 empty] | (-1)*0.29*0.0246 | т |  | -0.0071
5.2 |  |  |  | Олифа натуральная | [6 empty] | (-1)*0.29*2.7 | кг |  | -0.783
5.3 |  |  |  | Грунт-краска антикоррозионная цинкнаполненная ЦХСК-1467 | [6 empty] | 0.29*0.0327 | т |  | 0.0095
Раздел Подключение к существующим стоякам
6 |  |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | [7 empty] | 1 шт. |  | 16
6.1 |  |  |  | Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1" | [6 empty] | 16*0.75 | шт. |  | 12
6.2 |  |  |  | Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4" | [6 empty] | 16*0.25 | шт. |  | 4
7 |  |  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | [7 empty] | 1 шт. |  | 5
7.1 |  |  |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм | [7 empty] | шт. |  | 5
Раздел Утепление розлива ХВС.
8 |  |  |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | [7 empty] | 100 м2 горизонтальной проекции |  | 0.06
9 |  |  |  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | [7 empty] | 10 м трубопровода |  | 8.4
9.1 |  |  |  | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | [6 empty] | (-1)*8.4*11 | м |  | -92.4
9.2 |  |  |  | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм | [6 empty] | 8.4*11 | м |  | 92.4
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)